## Ark1
Projektplan for Historiefortællingsworkshops for Børn med Autisme
Mål: | At forbedre kommunikation, fantasi og sociale færdigheder hos børn med autisme gennem historiefortællingsworkshops ved hjælp af "Historiefortæller" GPT.
Tidsplan: |  | Post | Beløb (DKK)
**Uge 1:** |  | Personaleomkostninger
|  | Specialpædagog (1 personer) | 90000
Definere projektets mål og succeskriterier.
Udarbejde detaljeret projektplan og tidslinje. |  | Teknisk personale (1 person) | 30000
|  | Projektleder | 30000
**Uge 2:** |  | Teknologi
|  | Computere og tablets | 10000
Rekruttere og træne personale (pædagoger, terapeuter, teknisk personale). |  | Software og licenser (inkl. GPT) | 10000
Anskaffe og installere nødvendig teknologi (computere, projektorer, tablets). |  | Projektorer og andet udstyr | 10000
Materialer
**Uge 3:** |  | Trykte materialer og bøger | 10000
|  | Workshopsmaterialer (papir, farver, etc.) | 5000
Udvikle og tilpasse undervisningsmateriale ved hjælp af GPT. |  | Marketing og Promotion
Opsætte evalueringsmetoder til at måle fremskridt. |  | Annoncering og plakater | 5000
Lokaleleje
**Uge 4:** |  | Leje af workshoplokaler | 20000
Diverse
Promovere workshoppen via skoler, autismecentre og sociale medier. |  | Transport og logistik | 10000
Registrere deltagere og afholde indledende møder med forældre og børn. |  | Snacks og drikkevarer til workshops | 5000
|  | Total | 235000 | KR
**Måned 2: Introduktion og Tilpasning**
**Uge 5-6:**
Afholde introduktionsworkshops for børn og forældre.
Tilpasse materialer baseret på feedback fra deltagere.
**Uge 7-8:**
Start første runde af ugentlige workshops.
Fokusere på simple historier og basale sociale færdigheder.
Evaluere deltagernes engagement og justere tilgange efter behov.
**Måned 3: Intensiv Workshop-periode**
**Uge 9-10:**
Fortsætte ugentlige workshops med stigende kompleksitet.
Integrere deltagernes egne interesser i historierne for at øge motivationen.
**Uge 11-12:**
Fokus på social interaktion og empati gennem gruppesamarbejde.
Afholde forældreworkshops for at støtte hjemmepraksis.
**Måned 4: Afslutning og Evaluering**
**Uge 13-14:**
Afholde afsluttende workshops med fokus på individuelle præsentationer.
Indsamle feedback fra børn, forældre og personale.
**Uge 15:**
Afslutningsceremoni for deltagere med udstilling af deres historier.
Evaluere projektets resultater i forhold til målene.
**Uge 16:**
Udarbejde rapport om projektets resultater og forslag til forbedringer.
Planlægge mulige fremtidige workshops baseret på evalueringen.