## Ark1
Projektplan for Historiefortællingsworkshops for Børn med Autisme
Mål: | At forbedre kommunikation, fantasi og sociale færdigheder hos børn med autisme gennem historiefortællingsworkshops ved hjælp af "Historiefortæller" GPT.
Tidsplan:
Måned 1: Forberedelse og Planlægning
Uge 1: |  | Uge 1: o Definere projektets mål og succeskriterier. o Udarbejde detaljeret projektplan og tidslinje. • Uge 2: o Rekruttere og træne personale (pædagoger, terapeuter, teknisk personale). o Anskaffe og installere nødvendig teknologi (computere, projektorer, tablets). • Uge 3: o Udvikle og tilpasse undervisningsmateriale ved hjælp af GPT. o Opsætte evalueringsmetoder til at måle fremskridt. • Uge 4: o Promovere workshoppen via skoler, autismecentre og sociale medier. o Registrere deltagere og afholde indledende møder med forældre og børn. Måned 2: Introduktion og Tilpasning • Uge 5-6: o Afholde introduktionsworkshops for børn og forældre. o Tilpasse materialer baseret på feedback fra deltagere. • Uge 7-8: o Start første runde af ugentlige workshops. o Fokusere på simple historier og basale sociale færdigheder. o Evaluere deltagernes engagement og justere tilgange efter behov. Måned 3: Intensiv Workshop-periode • Uge 9-10: o Fortsætte ugentlige workshops med stigende kompleksitet. o Integrere deltagernes egne interesser i historierne for at øge motivationen. • Uge 11-12: o Fokus på social interaktion og empati gennem gruppesamarbejde. o Afholde forældreworkshops for at støtte hjemmepraksis. Måned 4: Afslutning og Evaluering • Uge 13-14: o Afholde afsluttende workshops med fokus på individuelle præsentationer. o Indsamle feedback fra børn, forældre og personale. • Uge 15: o Afslutningsceremoni for deltagere med udstilling af deres historier. o Evaluere projektets resultater i forhold til målene. • Uge 16: o Udarbejde rapport om projektets resultater og forslag til forbedringer. o Planlægge mulige fremtidige workshops baseret på evalueringen.
Definere projektets mål og succeskriterier.
Udarbejde detaljeret projektplan og tidslinje.
Uge 2:
Post | Beløb (DKK)
Personaleomkostninger
Special Pædagog (1 personer) | 90000
Teknisk personale (1 person) | 25000
Projektleder | 35000
Teknologi
Computere og tablets | 15000
Software og licenser (inkl. GPT) | 10000
Projektorer og andet udstyr | 10000
Materialer
Trykte materialer og bøger | 10000
Workshopsmaterialer (papir, farver, etc.) | 5000
Marketing og Promotion
Annoncering og plakater | 5000
Lokaleleje
Leje af workshoplokaler | 20000
Diverse
Transport og logistik | 10000
Snacks og drikkevarer til workshops | 5000
Total | 240000